## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022
Design | 30/11/2022 | 2022-02-12 | 30/11/2022 | 2022-03-12
Coding | 2022-02-12 | 2022-05-12 | 2022-03-12 | 2022-08-12
UT Plan | 2022-05-12 | 2022-06-12 | 2022-05-12 | 2022-06-12
UT | 2022-06-12 | 2022-07-12 | 2022-06-12 | 2022-07-12
IT Plan | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12
IT | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12
Sprint Demo | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12